## instructie
Doel
Te komen tot een goede planning van het gehele sollicitatie proces zodat de procedure soepel verloopt en geen vertraging oploopt door “volgelopen agenda's’”.
Instructie
Plan een afspraak met de gehele sollicitatie commissie om alle stappen in alle agenda’s te plannen en af te stemmen wie wat doet. Tip: plan de afspraken direct in outlook, ook de momenten waarop je wellicht voor jezelf wat moet voorbereiden.
Bepaal wie de eerste gespreksronde en wie de tweede ronde doet. Bepaal ook wie de briefselectie doen.
Spreek af of de gesprekken op kantoor zijn of online: op kantoor heb je meer tijd nodig tussen de gesprekken ivm het ophalen (en naar de lift) toe begeleiden en het halen van koffie o.i.d. voor de sollicitant.
Tip: maak een map in je personeelsmap aan waarin je deze planning, de vacature tekst, het sollicitatieformulier en de vragen voor de gesprekken zet. En werk vanuit die map samen.
Tip: maake een map waarin je alle voorbeelden en hulpdocumenten vind. Link naar deze map bijvoorbeeld vanuit het intranetpagina

## planning
Planning werving en selectie
| Intern |  | Extern
Acties | Datum | Wie | Datum | Wie
Verdeling taken selectiecommissie-> planning hieronder |  | Team |  | Team
Uitleg objectief W&S |  | animatie kijken |  | annimatie kijken
Vacaturetekst af |  | SolCom |  | SolCom
Vacaturetekst controleren en definitief |  | HR en Sol Com |  | HR en Sol Com
Sollicitaieformulier af |  | HR en Sol Com |  | HR en Sol Com
Wervingskanalen uitzoeken - *planning hieronder | tijdens planningsafspraak | HR en Sol Com |  | HR en Sol Com
Definitieve vacaturetekst en wervingskanalen doorgeven aan afdeling Communicatie |  | HR |  | HR
Vacature uitzetten |  | Communicatie |  | Communicatie
Einde reactietermijn
Overzicht kandidaten doorgeven |  | Communicatie |  | Communicatie
Voorbereiding briefselectie (scores bepalen)
Briefselectie |  | Sol Com |  | Sol Com
Voorbereiden 1e gespreksronde |  | HR en Sol Com |  | HR en Sol Com
Kandidaten uitnodigen 1e gesprek |  | HR of Sol Com |  | HR of Sol Com
Kandidaten bedanken via afwijzingsmail |  | HR |  | HR
1e gespreksronde |  | SolCom |  | SolCom
Nabespreken 1e gespreksronde |  | SolCom |  | SolCom
Kandidaten uitnodigen 2e gesprek |  | SolCom |  | SolCom
Kandidaten bellen i.v.m. afwijzing |  | SolCom |  | SolCom
Voorbereiden 2e gespreksronde |  | HR en Sol Com |  | HR en Sol Com
2e gespreksronde |  | SolCom |  | SolCom
Nabespreken gespreksronde 2 |  | SolCom |  | SolCom
Kandidaten bellen |  | SolCom |  | SolCom
Arbeidsvoorwaardengesprek | indien van toepassing | HR |  | HR
Mogelijke start
* nader invulen
Planning Sollicitatiecommissie |  |  | Wervingskanalen
| Wie |  | intern | extern
Sollicitatiecommissie |  |  |  | Intermediair
Briefselectie |  |  |  | one world
DiB
EIGEN NETWERKEN/ BUREAU'S
Sollicitatie commissie
1e gesprek
2e gesprek
Arbeidsvoorwaardengesprek